## Slide 1
시작
중간점검 1
중간점검 2
완료
P L A N
업무 관리 도구 도입 계획
팀 업무 마일스톤
관리 체계
업무를 까먹는 일이 없는 팀을, 사람의 기억이 아니라 시스템으로 만든다
2026. 07 · 3인 팀 기준 · NHN 두레이(Dooray) 도입안
Notes: 이 발표는 팀원이 자기 업무를 잊고 방치하는 문제를 시스템으로 관리하기 위한 도구 도입안입니다. 결론은 NHN 두레이를 무료 플랜으로 도입하는 것입니다.

## Slide 2
문제 정의
왜 이 도구가 필요한가
지금 우리 팀의 모습
“그거 하고
계신가요?”
매번 사람이 직접 물어봐야만
진행 상황을 알 수 있는 상태.
묻는 사람도 지치고, 묻지 않으면 그대로 잊혀집니다.
업무 자체를 잊어버린다
맡은 일이 어디에도 기록되어 있지 않아, 담당자가 잊으면 그대로 사라집니다.
진행 상황이 보이지 않는다
중간에 어디까지 왔는지 알 수 없어, 마감 직전에야 문제가 드러납니다.
늦어져도 아무도 모른다
일정이 밀린 사실이 조용히 넘어가고, 다음에도 똑같이 반복됩니다.
Notes: 문제는 개인의 성실함이 아니라 구조에 있습니다. 기록되지 않은 일은 잊히고, 보이지 않는 진행은 관리할 수 없습니다.

## Slide 3
도입 목적
이 도구가 노리는 것 세 가지
사람의 의지에 기대지 않고, 구조가 대신 챙기게 만듭니다.
01
기록의 강제
모든 업무는 마일스톤과 예상 일정이 기입된 상태로만 존재할 수 있게 합니다. 기록에 없는 일은 없는 일입니다.
02
자기 점검의 습관화
각 팀원이 스스로 세운 계획 대비 진행 여부를 직접 체크합니다. 체크 행위 자체가 팀에 대한 보고가 됩니다.
03
투명한 공유
일정 도달과 지연 사실이 담당자뿐 아니라 팀원 전원에게 전달됩니다. 조용히 넘어갈 수 없는 구조입니다.
Notes: 세 가지 목적: 기록의 강제, 자기 점검의 습관화, 투명한 공유. 특히 세 번째가 핵심입니다. 동료의 시선이 가장 강력한 리마인더입니다.

## Slide 4
요구사항
우리가 필요로 하는 기능
R1
팀원별 업무를 마일스톤 방식으로 기록
R2
업무마다 4단계 계획 수립 : 시작 → 중간점검 1 → 중간점검 2 → 완료
R3
계획 대비 진행 여부를 담당자 본인이 체크
R4
계획된 일정에 도달하면 팀원 전원에게 개별 알림
R5
매일 아침 7시, 전 팀원의 진행 현황을 전원이 수신
R6
팀원 수 변동에 대응 (현재 3명, 변동 가능)
R7
PC에서 누구나 쉽게 공유하고 편집할 수 있는 형태
R8
알림은 카카오톡 우선, 어려우면 팀원별 지정 이메일
※ R4·R5의 “전원에게”가 이 도구의 성패를 가르는 지점입니다.
Notes: 여덟 가지 요구사항 중 R4와 R5, 즉 담당자가 아니라 팀원 전원이 알림을 받는다는 점이 일반 협업툴과 갈리는 부분입니다.

## Slide 5
의사결정
직접 만들 것인가, 있는 것을 쓸 것인가
자체 개발
요구사항을 100% 그대로 구현 가능
구글 시트 + 스크립트 + 자동 실행 구성
개발 2~3일, 이후 오류 시 직접 수리
모바일 앱·화면은 따로 없음
기존 도구 활용
오늘 바로 시작, 개발 0일
모바일 앱·간트차트·이력 관리 무료 제공
고장나면 회사가 고쳐 줌
전원 알림·아침 요약은 완벽히 못 맞춤
선택 : 요구사항에서 한 발 양보하고, 이미 만들어진 도구를 쓴다. 오늘 시작할 수 있다는 것이 완벽함보다 중요합니다.
Notes: 완벽하게 맞는 도구를 몇 일 걸려 만드는 것보다, 80% 맞는 도구로 오늘 시작하는 편이 낫다고 판단했습니다.

## Slide 6
양보해야 하는 부분
기존 도구가 못 해 주는 세 가지
01
일정 도달 시 팀원 “전원”에게 알림
모든 도구가 담당자와 참조자에게만 알림을 보내도록 설계되어 있습니다. 참조자에 전원을 넣으면 비슷해지지만, 등록할 때 사람이 챙겨야 합니다.
02
아침 7시, 전원의 현황을 전원에게
데일리 요약 기능이 있는 도구도 “내 업무 요약”만 보내 줍니다. 팀 전체 현황을 전원에게 뿌리는 기능은 표준으로 없습니다.
03
방치 감지
마감 전까지는 담당자가 며칠을 손대지 않아도 아무 신호가 없습니다. 사실 “까먹는 사람 관리”에는 마감 알림보다 이쪽이 더 중요합니다.
이유는 단순합니다. 시중 도구는 “내가 내 일을 잘 챙기도록 돕는” 물건이지, “안 챙기는 사람을 팀 전체가 보게 만드는” 물건이 아니기 때문입니다.
Notes: 이 세 가지는 어떤 상용 도구도 기본 제공하지 않습니다. 운영 규칙으로 메우거나, 나중에 스크립트로 보완해야 합니다.

## Slide 7
후보 비교
다섯 가지 후보를 놓고 따져보면
도구 | 업무 · 4단계 관리 | 알림 | 진입 장벽 | 판정
두레이 (Dooray) | 상위 업무 + 하위 업무로 4단계 그대로 구현 | 담당자·참조자 마감 알림, 모바일 앱 푸시 | 한국어 · 낮음 | 채택
플로우 (flow) | 업무 관리 · 간트차트 지원 | 알림톡 등 발송 채널 보유 | 한국어 · 낮음 | 무료 범위 불투명
카카오워크 | 할 일 수준으로 단순 | 카카오톡과 거의 같은 사용감 | 한국어 · 가장 낮음 | 마일스톤 관리 부족
ClickUp | 기능 매칭은 가장 좋음 | 원하는 시각에 데일리 요약 발송 | 영어 · 높음 | 3인 전원 학습 부담
Notion | 자유로운 기록에 강함 | 마감 알림 · 자동화가 약함 | 한국어 · 중간 | 까먹음 방지에 부적합
두레이는 3인 팀 기준 무료로 쓸 수 있고, 한국어 화면과 모바일 앱을 함께 제공합니다.
Notes: ClickUp이 기능만 보면 가장 잘 맞지만 영어 화면이라 3명 모두 쓰기에 부담이 큽니다. 도구는 결국 안 쓰면 소용이 없습니다.

## Slide 8
결론
NHN 두레이
(Dooray)
무료 · 한국어 · 모바일 알림
3인 팀에 가장 적합
이 도구를 고른 네 가지 이유
무료 범위가 넉넉하다
소규모 팀은 무료로 사용 가능하며, 인원이 늘어도 당분간 여유가 있습니다.
한국어 화면 + 모바일 푸시
카카오톡 알림은 아니지만, 폰 푸시 알림이 사실상 같은 역할을 합니다.
담당자 + 참조자 구조
모든 업무에 팀원 전원을 참조자로 넣는 규칙만 지키면 “전원 알림”이 됩니다.
마감일 알림이 기본 내장
업무별 시작일·마감일과 완료율 표시를 기본으로 제공합니다.
Notes: 두레이를 선택한 이유는 기능이 가장 뛰어나서가 아니라, 3명이 실제로 계속 쓸 가능성이 가장 높기 때문입니다.

## Slide 9
자주 나오는 첫 질문
두레이는 앱인가요, 웹인가요?
셋 다 됩니다
어느 쪽으로 들어가도 똑같은 내용이 보입니다. 한 곳에서 적으면 나머지에도 그대로 반영됩니다.
웹 브라우저
설치 불필요
dooray.com에 접속해서 로그인만 하면 끝입니다. 크롬·엣지 어느 것이든 됩니다.
PC 설치용 앱
선택 사항
브라우저 대신 별도 창으로 띄우고 싶을 때 씁니다. 안 깔아도 아무 문제 없습니다.
스마트폰 앱
설치 권장
안드로이드·아이폰 모두 지원. 알림을 놓치지 않으려면 이것만은 꼭 설치합니다.
권장 조합 : PC에서는 브라우저로 기록하고 편집, 폰에는 앱을 깔아 알림만 받습니다. 알림을 놓치지 않는 것이 도입 목적이므로 폰 앱 설치는 사실상 필수입니다.
Notes: 설치가 부담이라 느끼는 분에게는 브라우저만으로도 전부 쓸 수 있다는 점을 강조하세요. 다만 폰 앱은 알림 때문에 꼭 필요합니다.

## Slide 10
처음 쓰는 사람을 위한 설명
두레이가 대체 뭔가요?
“우리 팀 전용 게시판인데, 글마다 마감일이 붙어 있고,
마감이 다가오면 폰으로 알림이 오는 서비스”
알아야 할 단어는 딱 세 개뿐입니다.
프로젝트
우리말로 하면
우리 팀 게시판
하나만 만들면 됩니다. 팀 전체가 이 안에서 모든 업무를 봅니다.
업무
우리말로 하면
게시판의 글 하나 = 내가 맡은 일 하나
“7월 정산 보고서”처럼 일 단위로 하나씩 만듭니다.
하위 업무
우리말로 하면
그 일의 단계별 체크리스트
시작 → 중간점검 1 → 중간점검 2 → 완료, 네 개를 만듭니다.
Notes: 용어를 세 개로 줄여서 설명하는 것이 중요합니다. 처음 쓰는 사람은 화면의 모든 메뉴를 이해할 필요가 없습니다.

## Slide 11
1단계 · 최초 1회
처음 딱 한 번만 하는 설정
대표 1명이 · 약 30분
1
가입하고 팀 공간 만들기
dooray.com에서 무료로 가입한 뒤, 우리 팀이 쓸 공간을 하나 만듭니다.
2
나머지 2명 초대하기
팀원의 이메일 주소로 초대를 보냅니다. 받은 사람은 메일 속 링크만 누르면 가입이 끝납니다.
3
프로젝트 1개 만들기
이름은 “팀 업무” 정도면 충분합니다. 여러 개 만들지 말고 하나로 시작하세요.
4
3명 모두 폰 앱 설치
앱을 깔고 로그인한 뒤 알림 허용을 켭니다. 이 단계를 빠뜨리면 도입 효과가 절반이 됩니다.
이후에는 이 설정을 다시 할 일이 없습니다. 팀원이 바뀌면 2번(초대)만 다시 하면 됩니다.
Notes: 설정은 대표 한 명만 하면 되고 30분이면 끝납니다. 나머지 두 명은 초대 메일 링크를 누르고 폰 앱만 깔면 됩니다.

## Slide 12
2단계 · 일을 새로 맡았을 때
업무 등록하기 (1건당 3분)
1
[업무 추가]를 누르고 제목 입력
예 : “7월 정산 보고서”
2
담당자는 본인, 참조자는 팀원 전원
참조자로 들어가 있어야 서로의 일정 알림을 다 같이 받습니다. 우리 팀 규칙의 핵심입니다.
3
하위 업무 4개에 각각 날짜 지정
시작 · 중간점검 1 · 중간점검 2 · 완료 순서로 만들고 마감일을 넣습니다.
실제로는 이렇게 보입니다
7월 정산 보고서
담당자 김○○ 참조자 이○○, 박○○
시작
8 / 1
중간점검 1
8 / 5
중간점검 2
8 / 8
완료
8 / 12
체크한 두 단계는 이미 통과, 남은 두 단계는 날짜가 되면 전원에게 알림이 갑니다.
Notes: 참조자에 팀원 전원을 넣는 것이 가장 중요합니다. 이걸 빠뜨리면 알림이 담당자에게만 가서 도입 목적이 사라집니다.

## Slide 13
3단계 · 매일
매일 하는 것은 이게 전부입니다
1분
하루에 드는 시간
입력이 번거로우면
이런 도구는 반드시 죽습니다.
그래서 할 일을 최소로 줄였습니다.
아침에 확인한다
폰 알림을 보거나 프로젝트 화면을 열어, 오늘 날짜가 된 단계가 있는지 봅니다.
끝낸 단계는 바로 체크한다
해당 하위 업무의 체크박스를 누릅니다. 이 체크가 팀 전체에 대한 보고를 대신합니다.
밀리면 댓글 한 줄
“원천 데이터가 늦어져 중간점검 1을 8/7로 미룹니다” 정도면 충분합니다.
체크를 미루면 팀원 모두의 화면에 “아직 안 됨”으로 남습니다. 그게 이 도구의 압력입니다.
Notes: 하루 1분이면 충분하다는 점을 강조하세요. 부담이 크다고 느끼는 순간 아무도 쓰지 않게 됩니다.

## Slide 14
운영 규칙
이 세 줄만 지키면 굴러갑니다
01
기록에 없는 일은
없는 일이다
맡은 일은 예외 없이 업무로 등록합니다. 머릿속에만 있는 일은 관리 대상이 아닙니다.
02
참조자는
항상 전원
업무를 만들 때 팀원 모두를 참조자로 넣습니다. 서로가 서로의 리마인더가 됩니다.
03
체크는 본인이,
끝낸 그날에
단계를 마친 날 바로 완료 처리합니다. 몰아서 하면 기록이 사실과 달라집니다.
규칙은 짧아야 지켜집니다. 이 세 줄을 프로젝트 설명란에 그대로 적어 두세요.
Notes: 규칙을 늘리지 마세요. 세 줄이 넘어가면 아무도 기억하지 못합니다.

## Slide 15
미리 알고 시작하기
그래도 남는 빈틈, 그리고 메우는 법
빈틈
방치 감지가 없다
마감 전까지는 담당자가 며칠을 손대지 않아도 아무 알림이 없습니다.
빈틈
참조자 등록은 사람이 한다
전원을 참조자로 넣는 것을 시스템이 강제하지는 않습니다.
보완책
주 1회 정례 점검
월요일 아침 10분, 프로젝트 화면을 함께 보며 지난주에 움직이지 않은 업무를 짚습니다.
보완책
업무 템플릿 활용
참조자가 미리 채워진 템플릿으로 업무를 만들면 빠뜨릴 일이 줄어듭니다.
나중을 위한 여지 : 아침 7시 전체 요약과 방치 감지가 정말 아쉬워지면, 그때 두레이의 자료를 읽어 알림만 보내 주는 스크립트를 붙이면 됩니다. (개발 1~2일)
Notes: 빈틈을 숨기지 말고 미리 알리는 편이 낫습니다. 나중에 스크립트로 보완할 수 있는 경로도 열려 있습니다.

## Slide 16
다음 단계
무엇부터 하면 되는가
이번 주
두레이 가입 · 팀원 초대 · 프로젝트 1개 생성 · 3명 폰 앱 설치
다음 주
진행 중인 업무를 전부 등록하고 4단계 일정을 채워 넣기
한 달 후
실제로 지켜지는지 점검하고, 알림 빈도와 규칙을 팀에 맞게 조정
오늘 정해야 할 것
두레이로 확정할지 여부
3명의 가입용 이메일 주소
주간 정례 점검 요일과 시간
업무 등록을 언제까지 마칠지
도구는 완벽해서 쓰는 것이 아니라, 계속 쓰기 때문에 효과가 생깁니다.
Notes: 오늘 결정할 것은 네 가지뿐입니다. 확정되면 바로 이번 주에 가입과 초대를 진행합니다.